Evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario

Breve descripción:

La evaluación de proyectos busca identificar, cuantificar y valorar costos y beneficios en un periodo determinado para establecer su viabilidad financiera. Este proceso es crucial para decidir si es conveniente ejecutarlos. La evaluación puede ser para proyectos de inversión privada o social, dependiendo del inversor. Los resultados definirán la tipología del proyecto, ya sea en términos de rentabilidad o beneficios.

_______________________________________________________________________

Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción	4

1.	Evaluación del proyecto	6

1.1.	Evaluación financiera	9

1.2.	Evaluación económica y social	23

2.	Recolección de la información	26

2.1.	Concepto	26

2.2.	Herramientas y técnicas de recolección	26

3.	Diagnóstico	29

3.1.	Concepto	29

3.2.	Características	29

3.3.	Herramientas de análisis	30

3.4.	Importancia	32

4.	Plan de acción estratégico	34

4.1.	Concepto	34

4.2.	Elementos	34

4.3.	Procedimiento de elaboración	35

4.4.	Diligenciamiento	36

4.5.	Importancia	38

Síntesis	40

Glosario	42

Referencias bibliográficas	43

Créditos	44

Introducción

Estimado aprendiz, a la hora de hablar de proyectos, principalmente en la evaluación, es relevante hacer un recorrido en el tiempo y referirnos a los aspectos trascendentales, según algunos autores. Contemplado dentro del plan de estudios del programa, evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario, lo invitamos a recorrer el siguiente video:

Evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario

- Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario

A lo largo del tiempo, la evaluación financiera y económica de proyectos ha evolucionado significativamente. Desde principios del siglo XIX, donde los gerentes se centraban en la contabilidad y la búsqueda de financiamiento, hasta la crisis de 1929 que impulsó la necesidad de solvencia financiera y la reducción de endeudamiento. Posteriormente, en 1944, Erich Scheneider desarrolló una metodología para analizar inversiones, marcando pautas para la toma de decisiones financieras como maximizar ingresos y minimizar egresos. Durante las décadas siguientes, se consolidaron conceptos modernos de finanzas, destacando la rentabilidad, crecimiento y diversificación internacional como objetivos clave. Sin embargo, es importante mencionar que gran parte de la literatura en esta área ha sido desarrollada por autores de economías capitalistas, excluyendo a los países en desarrollo.

# Evaluación del proyecto

La evaluación de un proyecto se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y cómo ha ocurrido, para apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene, por lo que la medición de factores concurrentes y coadyuvantes permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto (Graterol, 2010).

La evaluación de proyectos puede hacerse desde dos puntos de vista que no son opuestos, pero sí distintos: el primero corresponde al criterio privado y el segundo es el criterio social, de acuerdo con la perspectiva que se encamine la evaluación, dependerá la decisión que se tome en relación con la realización del proyecto.

Dicho lo anterior, la evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de cambio o de mudanza y valorar su significado; es por ello que, en este análisis, es necesario obtener y comparar magnitudes, someterlas a juicio y conseguir resultados concretos que señalen cómo se debe proseguir en la transformación de una situación y a costa de qué esfuerzo (Córdoba 2011).

A su vez, para la evaluación del proyecto, es indispensable tomar los valores del flujo neto de caja, que agrupa el flujo neto de inversión, operación y financiamiento, para luego aplicar los indicadores financieros los cuales darán a conocer la viabilidad del proyecto y si es recomendable invertir en este (Puentes, 2011).

Objetivos de la evaluación

Según Córdoba, (2011), la evaluación de un proyecto persigue los siguientes objetivos:

- Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se pretende con la evaluación.

- Medir los resultados a través de indicadores.

- Determinar la eficacia de las actividades utilizadas y eficiencia de los recursos, en función de los indicadores, de la cantidad empleada de los mismos y de sus costos.

Se considera que el ciclo de vida de un proyecto, finaliza en el momento que se efectúan los desembolsos de efectivo, o sea, cuando se habla de la etapa de ejecución, sin embargo, la vida de un proyecto consta de otras etapas, como se muestra en la figura 1, resaltando, además, que las fases del proyecto y las actividades de evaluación se relacionan.

Fases del proyecto

Nota. Elaboración propia. Normatividad del sector agropecuario en Colombia.

El ciclo de vida de un proyecto comienza en la etapa de preparación, continuando con la etapa de ejecución y finalizando con la operación; la evaluación se relaciona en cada una de las fases, resaltando que, para cada fase del ciclo de vida del proyecto, se desarrollan las siguientes tareas:

- Etapa de preparación: en esta etapa se efectúa la Matriz de Marco Lógico, con el fin de determinar el propósito del proyecto, sus fines y los supuestos que se puedan presentar en la ejecución del proyecto.

- Etapa de ejecución: en la etapa de ejecución se efectúa el desempeño y desarrollo del proyecto, esto con el fin de elaborar informes de seguimiento, que permitan gestionar ajustes a lo evidenciado en el monitoreo y evaluación.

- Etapa de operación: en esta etapa se examina el impacto del proyecto, esto con el fin de generar informes con recomendaciones que sirvan de aprendizaje para futuros proyectos.

Tipos de evaluación

Para cada fase del ciclo de vida del proyecto, se encuentran diferentes tipos de evaluación, cuyo fin es el medir la asignación de los recursos. En la literatura se pueden encontrar diferentes tipologías de evaluaciones del ciclo de vida de los proyectos, sin embargo, se abordaron dos en este documento.

- La primera tipología está conformada por cuatro aspectos:

- Evaluación ex-ante: esta etapa evalúa la fase de preparación del proyecto, es decir, la problemática, las necesidades, la población objetivo.

- La evaluación intra: esta evaluación se efectúa en la fase de ejecución, aquí se evalúan las actividades en desarrollo.

- La evaluación post: esta fase corresponde con la finalización de la ejecución del proyecto, analizando los resultados obtenidos.

- La evaluación ex-post: esta fase se realiza después de haber terminado la ejecución del proyecto, se evalúan los resultados, centrándose en los impactos del proyecto.

- La segunda tipología es la propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual considera dos tipos de evaluaciones:

- Formativa: se realiza en la etapa de preparación y ejecución del proyecto.

- Sumativa: se realiza después de terminado el proyecto.

## Evaluación financiera

La evaluación financiera de proyectos puede considerarse como el ejercicio mediante el cual se intentan identificar los costos y beneficios de un proyecto, con la finalidad de tomar la decisión más acertada.

La evaluación financiera, permite identificar si el proyecto es viable, dada sus inversiones, sus ingresos y egresos durante un periodo de tiempo, reconociendo sus pérdidas o ganancias; esta evaluación se efectúa a través de criterios como el valor presente neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Costo – Beneficio, esto lo podemos apreciar en la figura que se propone a continuación:

Proceso de evaluación financiera

Nota. Elaboración propia.

La figura 2 esquematiza el proceso de la evaluación financiera, la cual parte de un flujo de inversiones, ya sean de índole público o privado, pasando por una evaluación de indicadores financieros (VAN, TIR, R B/C), finalizando con el análisis respectivo, que permita tomar la decisión de llevar a cabo o no la ejecución del proyecto.

Indicadores financieros para evaluar proyectos

A la hora de hablar de indicadores financieros, es importante decir, que un indicador es aquella variable que intenta medir de forma cuantitativa o cualitativa, características o comportamientos reales.

En el momento de analizar si es pertinente realizar o no un proyecto de inversión, es necesario utilizar ciertos indicadores financieros, los cuales permitirán establecer la viabilidad del proyecto.

Para efectuar un correcto análisis de la situación financiera del proyecto, es necesario efectuar los tres indicadores propuestos, aunque estos de manera individual tienen sus pros y sus contras, analizados de manera conjunta permiten tomar decisiones basadas en los resultados.

Los indicadores financieros que se utilizan con mayor frecuencia para la evaluación de proyectos de inversión son: Valor Presente Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Costo - Beneficio.

Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN)

El Valor Presente Neto es el valor que resulta de traer los flujos netos al valor presente con la tasa de interés de oportunidad y restarle las inversiones; esta función se puede calcular en el programa de Microsoft Excel, con la función financiera llamada VNA.

Para interpretar el valor presente neto se dice que:

- Si el valor presente neto es mayor a cero se acepta el proyecto.

- Si el valor presente neto es menor a cero se rechaza el proyecto.

- Si el valor presente neto es igual a cero se es indiferente el proyecto y quedará a criterio del evaluador si lo acepta o lo rechaza.

Valoración VNA

| Valor | Significado | Decisión |
| --- | --- | --- |
| VNA > 0 | La inversión producirá ganancias. | Se acepta el proyecto. |
| VNA < 0 | La inversión no producirá ganancias. | Se rechaza el proyecto. |
| VNA = 0 | La inversión no producirá ni ganancias ni pérdidas. | Se es indiferente el proyecto, y la decisión de si se acepta o se rechaza, deberá ser tomada basada en otros criterios. |

Nota. Elaboración propia (2021).

Flujo Neto para cálculo del VNA

| - | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Tasa de oportunidad 18 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión inicial. | $ 10.000.000 | - | - | - | - |
| Flujo neto. | $ -10.000.000 | $ 1.200.000 | $ 6.500.000 | $ 8.700.000 | - |

Nota. Elaboración propia (2021).

¿Cómo calcular el Valor Presente Neto?

Paso 1. Para calcular lo primero que deben hacer es pasar los datos al archivo en Excel:

Paso 2. Después de tener los datos en el archivo de Excel, se da clic en insertar función y se procede a buscar la palabra VNA:

Paso 3. Ahora se debe dar doble clic para insertar la función y aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Paso 4. En la celda de Tasa se refiere a la tasa de oportunidad, la celda de valores, corresponden a los flujos netos:

Paso 5. Finalmente, al digitar los datos, dar clic en aceptar, al resultado se le suma el flujo neto de la inversión, correspondiente al periodo 0:

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es el reflejo de la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a periodo durante su vida útil. La TIR se compara con la tasa de oportunidad y se aceptan aquellos proyectos en los que la TIR es igual o superior. Para interpretar la TIR se dice que:

Valoración VNA

| Valor | Decisión |
| --- | --- |
| TIR > tasa de interés de oportunidad | Se acepta el proyecto |
| TIR < tasa de interés de oportunidad | Se rechaza el proyecto |
| TIR = tasa de interés de oportunidad | Se es indiferente frente al proyecto, y la decisión de si se acepta o se rechaza, deberá ser tomada basada en otros criterios |

Nota. Elaboración propia (2021).

A continuación, se puede visualizar un ejemplo de la Tasa Interna de Retorno en una hoja de cálculo:

Flujo Neto para cálculo de la TIR

| - | Periodo 0 | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Tasa de oportunidad 18 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión inicial. | $ 10.000.000 | - | - | - | Tasa de oportunidad 18 %. |
| Flujo neto. | $ -10.000.000 | $ 1.200.000 | $ 6.500.000 | $ 8.700.000 | Tasa de oportunidad 18 %. |

Nota. Elaboración propia (2021).

¿Cómo calcular la Tasa Interna de Retorno?

Paso 1. Para calcular lo primero que deben hacer es pasar los datos al archivo en Excel:

Paso 2. Después de tener los datos en el archivo de Excel, se debe dar clic en insertar función:

Paso 3. Después de dar clic en insertar función, se procede a buscar la palabra TIR, dar doble clic y aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Paso 4. En la celda de Valores se deben seleccionar todos los flujos netos incluyendo el periodo 0:

Paso 5. Finalmente, se le da Enter y se obtiene el resultado correspondiente a la TIR:

Relación beneficio - costo R B/C

La relación beneficio - costo, es la relación presente de los flujos netos a la inversión inicial. En la R B/C el VAN de los ingresos es mayor al VAN de los egresos, sumando la inversión, es superior a 1 en un periodo de tiempo con una tasa de oportunidad.

Dado lo anterior, se puede decir que los ingresos son suficientes para cubrir todos los costos y además dan un excedente por cada peso invertido del restante del valor de 1, ante esta situación se habla de un proyecto viable financieramente.

A continuación, se puede visualizar un ejemplo de la relación beneficio - costo en una hoja de cálculo:

Flujo neto para cálculo de la R B/C

| Flujo de caja | Flujo de caja | Flujo de caja | Flujo de caja |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | Inversión | Ingresos | Egresos |
| 0 | $ 10.000.000 | 0 | 0 |
| 1 | - | $ 8.500.000 | $ 2.500.000 |
| 2 | - | $ 5.000.000 | $ 3.200.000 |
| 3 | - | $ 12.500.000 | $ 5.800.000 |
| 4 | - | $ 10.200.000 | $ 7.400.000 |
| 5 | - | $ 8.700.000 | $ 4.250.000 |

Nota. Elaboración propia (2021).

| Inversión | $ 10.000.000 |
| --- | --- |
| Tasa de descuento. | 18 % |
| VNA Ingresos. | - |
| VNA Egresos. | - |
| VNA + Inversión. | - |
| Beneficio – Costo. | - |

Nota. Elaboración propia (2021).

¿Cómo calcular la relación beneficio - costo?

Paso 1. Para calcular lo primero que deben hacer es pasar los datos al archivo en Excel:

Paso 2. Se procede a efectuar el VNA de los ingresos como se describe a continuación:

Paso 3. Se oprime la tecla Enter y se obtiene el resultado respectivo:

Paso 4. Se procede a efectuar el mismo procedimiento con los egresos:

Paso 5. Al darle Enter se obtiene el valor del VNA de los Egresos:

Paso 6. Luego se procede a sumar el VNA de los Egresos con la inversión:

Paso 7. Finalmente, la R B/C, se determina dividiendo el VNA de los Ingresos con el VNA de los Egresos + Inversión:

Después de haber desarrollado los respectivos indicadores se procede a efectuar los análisis y la toma de decisiones.

## Evaluación económica y social

La evaluación económica y social, es aquella que permite identificar las cualidades que tiene un proyecto, indiferente de la situación financiera, por lo que no es un factor relevante, la distribución de las utilidades, tiene como propósito, identificar el impacto que tiene el proyecto sobre el bienestar económico del país.

La evaluación económica difiere de la evaluación financiera, la primera pretende medir el rendimiento del proyecto en términos de recursos reales para la sociedad, la segunda se estima el rendimiento de un proyecto.

Para efectuar la evaluación económica y social se debe utilizar la Tasa Social de Descuento (TSD), que para el caso de Colombia se ha calculado en el 12 %, queriendo decir con esto, que la rentabilidad esperada en el proyecto de inversión pública debe estar por encima de este valor.

De igual forma, para la evaluación económica y social se debe medir con los costos verdaderos de oportunidad y no con los costos del mercado, estos se conocen como precios sombra o precios cuenta.

Para proceder a realizar la evaluación económica y social se debe tener en cuenta el anexo, el cual se encuentra: Anexo1_Estimacion_indicadores_razon_precio_cuenta, ubicado en la carpeta Anexos.

Diferencias entre el análisis financiero y el económico y social

De acuerdo a lo evidenciado en la evaluación de un proyecto, se denotan diferencias significativas entre la evaluación financiera y la evaluación económica y social, como se muestra a continuación:

Diferencias análisis económico y social vs. análisis financiero

Nota. SENA, (2026).

Finalmente, la evaluación de proyectos permite estimar los costos y beneficios desde la óptica financiera y los costos y beneficios económicos desde la óptica económica, se construyen los indicadores financieros, los cuales, de acuerdo a los resultados obtenidos (viable o no viable), permiten tomar la decisión de continuar con el proyecto.

# Recolección de la información

La formulación de un plan de acción estratégico para un proyecto agropecuario comunitario requiere información confiable, pertinente y actualizada que permita comprender las condiciones del territorio, las necesidades de la comunidad y el desempeño del proyecto. Contar con estos insumos facilita el análisis de la situación, fortalece la toma de decisiones y proporciona una base objetiva para definir acciones orientadas al mejoramiento, la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos planteados.

## Concepto

La recolección de la información es el proceso de obtener, organizar y registrar datos relevantes sobre los aspectos técnicos, productivos, económicos, sociales y ambientales de un proyecto agropecuario comunitario. Su propósito es proporcionar información objetiva que facilite el diagnóstico, sustente la evaluación del proyecto y oriente la formulación de un plan de acción estratégico acorde con las necesidades y oportunidades identificadas.

## Herramientas y técnicas de recolección

Las herramientas y las técnicas de recolección de la información son elementos complementarios que permiten obtener datos pertinentes y confiables para el análisis de un proyecto agropecuario comunitario. Mientras las herramientas facilitan el registro y la organización de la información, las técnicas orientan la forma de obtenerla de manera sistemática y objetiva. Su aplicación conjunta fortalece el diagnóstico, mejora la calidad del análisis y proporciona una base sólida para la evaluación del proyecto y la formulación de un plan de acción estratégico.

Entre las más utilizadas tenemos:

- Encuesta. Herramienta que permite recopilar información de un grupo de personas mediante preguntas estructuradas para conocer opiniones, necesidades, prácticas productivas o condiciones socioeconómicas relacionadas con el proyecto.

- Entrevista. Técnica por medio de la cual se obtiene información detallada mediante un diálogo planificado con productores, líderes comunitarios o actores involucrados, favoreciendo la comprensión de situaciones, experiencias y expectativas.

- Grupo focal. Es una técnica que reúne a un grupo de participantes representativos para intercambiar experiencias, analizar problemáticas, identificar necesidades y proponer alternativas de mejora mediante una discusión orientada por un moderador.

- Observación directa. Permite identificar de manera objetiva las condiciones del proyecto, los procesos productivos, la infraestructura, los recursos disponibles y las prácticas implementadas en campo.

- Revisión documental. Analiza documentos, registros técnicos, informes, planes, presupuestos, estados financieros y demás fuentes de información existentes para respaldar el proceso de evaluación.

- Lista de chequeo. Facilita verificar de forma sistemática el cumplimiento de criterios, actividades, requisitos técnicos o condiciones previamente definidas para el proyecto agropecuario.

- Registros técnicos y productivos. Son los Reúnen información relacionada con producción, costos, rendimientos, inventarios, manejo de cultivos o especies pecuarias y demás indicadores que apoyan la evaluación del proyecto.

Nota. Estas herramientas y técnicas pueden utilizarse de manera complementaria para obtener una visión integral del proyecto agropecuario comunitario, mejorando la calidad del diagnóstico y respaldando la toma de decisiones durante la formulación del plan de acción estratégico.

# Diagnóstico

Después de recopilar y analizar la información del proyecto agropecuario comunitario, resulta necesario interpretar los datos obtenidos para reconocer la situación actual, identificar fortalezas y oportunidades, así como los aspectos que requieren mejoramiento. Este proceso constituye una base fundamental para orientar la toma de decisiones, priorizar acciones estratégicas y formular un plan de acción coherente con las necesidades del territorio, las capacidades de la comunidad y los objetivos del proyecto.

## Concepto

El diagnóstico es el proceso de análisis e interpretación de la información recopilada para identificar la situación actual de un proyecto agropecuario comunitario, reconocer fortalezas, debilidades, oportunidades y necesidades, y generar una base objetiva que oriente la toma de decisiones, la evaluación del proyecto y la formulación de un plan de acción estratégico.

## Características

El diagnóstico reúne un conjunto de características que garantizan un análisis organizado, objetivo y fundamentado de la información recopilada en un proyecto agropecuario comunitario. Estas características permiten comprender de manera integral la realidad del proyecto, identificar factores que influyen en su desarrollo y generar información confiable para priorizar necesidades, orientar la toma de decisiones sustentadas en las condiciones y el mejoramiento del territorio y la comunidad.

Entre las características más importantes del diagnóstico, se encuentran las siguientes:

Características del diagnostico

Nota. SENA, (2026).

## Herramientas de análisis

Las herramientas de análisis permiten organizar, interpretar y evaluar la información recopilada durante el diagnóstico de un proyecto. Su aplicación facilita identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y problemáticas, establecer relaciones entre sus causas y efectos, priorizar necesidades y fundamentar la toma de decisiones para formular un plan de acción estratégico acorde con las condiciones del territorio y los objetivos del proyecto.

Las herramientas más utilizadas y de fácil aplicación en el contexto rural, son las siguientes:

Herramientas de análisis

| Herramienta de análisis | Definición | Ejemplo de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Matriz DOFA | Instrumento de análisis estratégico que identifica fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para comprender la situación actual y definir estrategias orientadas al logro de los objetivos. | Analizar una asociación de productores de cacao para fortalecer su competitividad. |
| Árbol de problemas | Técnica de análisis que organiza de forma gráfica un problema central, sus causas y consecuencias, facilitando la identificación de situaciones que requieren intervención. | Identificar las causas de la baja productividad de un cultivo. |
| Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) | Método de análisis gráfico que organiza las posibles causas de un problema para facilitar su comprensión y orientar la búsqueda de soluciones. | Determinar las causas de las pérdidas en la producción de leche. |
| Matriz de priorización | Mecanismo de análisis que clasifica problemas, necesidades o alternativas mediante criterios establecidos, facilitando la selección de las acciones más relevantes según su impacto y viabilidad. | Priorizar las acciones de mejora de un proyecto productivo. |

Nota. SENA, (2026).

## Importancia

El diagnóstico permite comprender el contexto en el que se desarrolla un proyecto y establecer un punto de partida para orientar su evolución. Su elaboración favorece la definición de prioridades, optimiza la planificación de las actividades, facilita la asignación adecuada de los recursos y reduce la posibilidad de adoptar acciones poco pertinentes. Además, fortalece la capacidad de adaptación frente a cambios del entorno y contribuye al mejoramiento continuo de los resultados obtenidos.

Los elementos más importantes son:

- Comprensión del contexto. Permite reconocer las condiciones del territorio, la comunidad y el sistema productivo para orientar acciones acordes con la realidad del proyecto. Ejemplos: conocer la disponibilidad de agua antes de establecer un cultivo.

- Priorización de acciones. Facilita ordenar las actividades según su urgencia, impacto y disponibilidad de recursos, favoreciendo una ejecución más organizada y eficiente. Ejemplos: atender primero el mantenimiento del sistema de riego.

- Optimización de recursos. Favorece el aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles, evitando desperdicios y mejorando el rendimiento de las actividades programadas. Ejemplos: distribuir el presupuesto entre insumos y asistencia técnica.

- Prevención de riesgos. Permite anticipar situaciones que pueden afectar el desarrollo del proyecto y establecer medidas para reducir sus posibles consecuencias. Ejemplos: implementar drenajes antes de la temporada de lluvias.

- Seguimiento y evaluación. Facilita verificar el cumplimiento de las actividades y valorar los resultados obtenidos para realizar ajustes cuando sean necesarios. Ejemplos: comparar la producción obtenida con la meta establecida.

- Mejoramiento continuo. Promueve la incorporación permanente de ajustes que incrementen la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad del proyecto. Ejemplos: adoptar nuevas prácticas para mejorar el rendimiento del cultivo.

# Plan de acción estratégico

A partir de la información obtenida durante la evaluación y el diagnóstico, resulta necesario organizar acciones que respondan de manera coherente a las necesidades y oportunidades identificadas. Este proceso permite orientar los esfuerzos de la comunidad, optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer el desarrollo de iniciativas agropecuarias mediante actividades planificadas, responsables y acordes con las condiciones del territorio y los objetivos del proyecto.

## Concepto

El plan de acción estratégico es un instrumento de organización que establece las actividades, los responsables, los recursos, los tiempos y los mecanismos de seguimiento necesarios para alcanzar los objetivos de un proyecto. Su elaboración permite coordinar esfuerzos, orientar la ejecución de las acciones priorizadas y facilitar el cumplimiento de los resultados esperados de manera organizada, eficiente y sostenible.

## Elementos

Un plan de acción estratégico está conformado por elementos que permiten estructurar, organizar y controlar la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. La integración de estos componentes facilita la coordinación de actividades, el seguimiento de los avances y la evaluación de los resultados obtenidos. Los siguientes elementos favorecen una adecuada ejecución, facilitan el seguimiento de los avances y contribuyen al uso eficiente de los recursos disponibles.

- Situación o necesidad identificada. Describe el problema, la oportunidad o la necesidad que motiva la formulación de las acciones del proyecto.

- Objetivos definidos. Establece metas claras y alcanzables que orientan el desarrollo de las actividades y facilitan la evaluación de los resultados obtenidos.

- Actividades organizadas. Ordena las acciones según su secuencia lógica para favorecer una ejecución coordinada y el cumplimiento oportuno de las tareas programadas.

- Asignación de responsables. Define las personas o grupos encargados de cada actividad, promoviendo el compromiso y la distribución adecuada de las responsabilidades.

- Cronograma de ejecución. Determina los tiempos previstos para desarrollar cada actividad, facilitando el control del avance y el cumplimiento de los plazos establecidos.

- Recursos identificados. Relaciona los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para ejecutar las actividades de manera eficiente.

- Seguimiento y evaluación. Incorpora mecanismos para verificar el avance de las actividades, valorar los resultados alcanzados y realizar ajustes cuando sean necesarios.

- Resultados esperados. Describe los productos, logros o cambios que se espera obtener al finalizar la ejecución del plan de acción estratégico.

## Procedimiento de elaboración

El procedimiento para elaborar un plan de acción estratégico comprende una secuencia organizada de actividades que permiten transformar la información obtenida durante el diagnóstico en acciones concretas y viables. Su desarrollo facilita la definición de prioridades, la organización de recursos, la asignación de responsabilidades y el establecimiento de mecanismos de seguimiento, favoreciendo una ejecución coordinada y orientada al cumplimiento de los objetivos del proyecto agropecuario.

Los pasos para elaborar un plan de acción estratégico, con la información recolectada es el siguiente:

Procedimiento de elaboración de un plan de acción estratégico

Nota. SENA, (2026).

## Diligenciamiento

El diligenciamiento de un plan de acción estratégico requiere registrar la información de forma clara, organizada y coherente, garantizando que cada elemento del formato refleje las necesidades identificadas, las acciones propuestas y los recursos disponibles. Un adecuado registro facilita la ejecución, el seguimiento y la evaluación del proyecto, fortaleciendo la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Las técnicas para realizar un buen planteamiento y diligenciamiento son:

- Registrar información clara

Consignar la información utilizando un lenguaje preciso, comprensible y libre de ambigüedades para facilitar su interpretación.

Escribir "Implementar un sistema de riego" en lugar de "Mejorar el cultivo".

- Mantener coherencia

Garantizar que los objetivos, estrategias y actividades guarden relación entre sí y respondan a las necesidades identificadas.

Plantear actividades de capacitación cuando el objetivo es fortalecer las competencias de los productores.

- Completar los campos

Verificar que cada apartado del formato contenga la información requerida antes de finalizar el documento.

Registrar responsables, cronograma, recursos e indicadores sin dejar espacios vacíos.

- Utilizar información verificable

Incorporar datos sustentados en el diagnóstico, registros o evidencias que respalden las decisiones tomadas.

Definir actividades a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico del proyecto.

- Revisar el contenido

Comprobar la exactitud de la información, la ortografía y la consistencia del documento antes de su aprobación.

Corregir fechas, nombres de responsables y errores de redacción antes de presentar el plan.

- Mantener información actualizada

Modificar la información del plan cuando las condiciones del proyecto cambien o se requieran ajustes durante la ejecución.

Reprogramar una actividad debido a condiciones climáticas que afectan el cronograma.

## Importancia

El plan de acción estratégico es importante porque convierte los resultados del diagnóstico en acciones organizadas y viables que orientan la ejecución de un proyecto agropecuario comunitario. Su aplicación permite establecer prioridades, optimizar el uso de los recursos disponibles, fortalecer la coordinación entre los participantes y respaldar la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, facilita el seguimiento permanente de las actividades, la evaluación de los resultados alcanzados y la implementación de acciones.

Los aspectos que enmarcan la importancia de un plan de acción estratégico son los siguientes:

- Organización de acciones. Facilitar la ejecución ordenada de las actividades, estableciendo una secuencia lógica que favorece el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Ejemplo: programar las actividades para establecer un cultivo según las etapas de preparación, siembra y mantenimiento.

- Optimización de recursos. Favorecer el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros disponibles durante la ejecución del proyecto.

Ejemplo: distribuir el presupuesto entre insumos, herramientas y asistencia técnica.

- Toma de decisiones. Proporcionar información organizada que facilita la selección de alternativas para atender las necesidades del proyecto.

Ejemplo: ajustar las actividades ante cambios en las condiciones climáticas.

- Coordinación del equipo. Promover la articulación entre los participantes mediante la definición clara de funciones y el trabajo colaborativo.

Ejemplo: coordinar las labores entre productores, líderes comunitarios y asistentes técnicos.

- Seguimiento del avance. Permitir verificar el cumplimiento de las actividades y evaluar periódicamente el progreso del proyecto para identificar oportunidades de mejora.

Ejemplo: revisar mensualmente el avance de las actividades programadas.

- Mejoramiento continuo. Favorecer la implementación de ajustes que incrementan la eficiencia, la sostenibilidad y los resultados del proyecto.

Ejemplo: modificar una actividad para optimizar el uso del agua durante la producción agrícola.

Síntesis

El componente formativo Evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario desarrolla competencias para analizar la viabilidad de iniciativas productivas y fortalecer la gestión de proyectos agropecuarios comunitarios mediante herramientas técnicas para la planificación y la toma de decisiones. Inicialmente, aborda la evaluación del proyecto, integrando la evaluación financiera para determinar la rentabilidad de la inversión a través del análisis de costos, ingresos e indicadores, y la evaluación económica y social, orientada a valorar los beneficios generados para la comunidad, el aprovechamiento de los recursos y el impacto sobre el desarrollo territorial. Posteriormente, presenta la recolección de la información como el proceso para obtener datos confiables mediante herramientas y técnicas que sustentan el análisis del proyecto. Con esta información se desarrolla el diagnóstico, el cual permite interpretar la situación actual, identificar necesidades, priorizar problemáticas y reconocer oportunidades mediante herramientas de análisis que respaldan decisiones objetivas. Finalmente, el componente orienta la formulación del plan de acción estratégico, abordando su concepto, elementos, procedimiento de elaboración, diligenciamiento e importancia como instrumento para organizar acciones, coordinar recursos, definir responsabilidades, realizar seguimiento y promover el mejoramiento continuo. En conjunto, estos contenidos proporcionan una metodología que favorece la planificación, ejecución y fortalecimiento de proyectos agropecuarios comunitarios con criterios de eficiencia, sostenibilidad y desarrollo rural.

Glosario

Alcance: es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados. Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto.

Costo-beneficio: es la efectividad de un proyecto en función de los costos. Criterio de evaluación que establece la relación entre los recursos asignados y los objetivos alcanzados. También se usan las expresiones costo – eficacia y costo – efectividad.

Indicadores: datos operativos extraídos a partir de los objetivos y resultados que pretenden cuantificar y mostrar el impacto que el proyecto está teniendo en sus diferentes aspectos (beneficiarios, calidad, cantidad, tiempo, etcétera).

Proyecto: es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos como un producto o un servicio.

Tasa interna de retorno (TIR): tasa de descuentos que equivale al valor presente del flujo de caja neto en relación con el costo inicial de un proyecto.

Valor presente neto (VAN): valor presente de la corriente estimada de los flujos de caja neto de un proyecto, descontando el costo de capital de la firma, menos el costo inicial del proyecto.

Viabilidad: probabilidad que tiene un proyecto de aportar un nivel aceptable de beneficios a sus destinatarios una vez finalizada la ayuda comunitaria.

Referencias bibliográficas

Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos. Ecoe Ediciones.

Departamento Nacional de Planeación, (2016). Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos. DNP https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf

Hernández Diaz, G. A., Matamoros Cárdenas, M. y Sánchez Segura, A. F. (2019). Actualización de la estimación de los indicadores “Razón Precio-Cuenta”. Dirección de estudios económicos.

Miranda, J. J. (2005). Gestión de Proyectos. Identificación - Formulación - Evaluación: Financiera, económica, Social, Ambiental. MM Editores.

Puentes Montañez, G. A. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios. Ecoe Ediciones.

Sosa Flores, M., Ribet Cuadot, M. y Hernández Pérez, F. A. (2007). Fundamentos teórico-metodológicos para la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. El Cid Editor S.A.

Créditos

| Nombre | Cargo | Centro de Formación y Regional |
| --- | --- | --- |
| Claudia Johanna Gómez Pérez | Profesional 06. Responsable del Ecosistema de Recursos Educativos Digitales | Centro Agroturístico – Regional Santander |
| Miguel de Jesús Paredes Maestre | Responsable de la línea de producción | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Roberto Augusto Bernal Duque | Experto temático | Centro de Desarrollo Agroempresarial – Regional Cundinamarca |
| Yeison Farid Méndez Ortiz | Experto temático | Centro Agropecuario “La Granja” – Regional Tolima |
| Orlando Barón Méndez | Experto temático | Centro de Desarrollo Agroempresarial – Regional Cundinamarca |
| Paula Andrea Taborda Ortiz | Diseñadora instruccional | Centro de Diseño y Metrología – Regional Distrito Capital |
| Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda | Diseñadora instruccional | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – Regional Distrito Capital |
| Silvia Milena Sequeda Cárdenas | Evaluador instruccional | Centro de Diseño y Metrología – Regional Distrito Capital |
| Rafael Neftalí Lizcano Reyes | Asesor pedagógico | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – Regional Santander |
| Fabian Cuartas Donado | Evaluador instruccional | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Sabanalarga – Regional Atlántico |
| Carmen Alicia Martínez Torres | Diseño web | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Álvaro Guillermo Araújo Angarita | Desarrollo full stack | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Carmen Alicia Martínez Torres | Animador y productor audiovisual | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Nelson Iván Vera Briceño | Animador y productor audiovisual | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Laura Daniela Burgos Rueda | Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Luz Karime Amaya Cabra | Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Jonathan Adié Villafañe | Validador y vinculador de recursos educativos digitales | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |
| Karine Isabel Ospino Fritz | Validador y vinculador de recursos educativos digitales | Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico |